АНАЛИЗ

исполнения муниципальных программ Каневского сельского

поселения Каневского района в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем запланированных средств на реализацию программы в 2020 году, тыс.руб. | Объем освоенных средств в 2020 году, тыс.руб. | Причины неполного освоения или неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 41,2 | 40,7 | - |
| 2. | Развитие культуры на территории Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 74891,8 | 74891,5 | - |
| 3. | Реализация государственной молодежной политики в Каневском сельском поселении Каневского района на 2018-2020 годы. | 900,0 | 833,2 | Снижение количества мероприятий, носящих массовый характер, в связи с пандемией в 2020 году |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы. | 13180,4 | 13166,8 | - |
| 5. | Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры Каневского сельского поселения Каневского района и беспрепятственного доступа инвалидов к информации на 2018-2020 годы | 141,0 | 116,2 | В связи с погодными условиями часть мероприятий по укладке тактильной плитки перенесена на 2020 год |
| 6. | Поддержка и развитие кубанского казачества в Каневском сельском поселении Каневского района на 2018-2020 годы | 20,0 | 19,92 | - |
| 7. | Комплексное и устойчивое развитие Каневского сельского поселения Каневского района в сфере землепользования, архитектуры, градостроительства на 2018-2020 годы | 550,2 | 526,16 | Проведение части кадастровых работ перенесено на 2021 год |
| 8. | Обеспечение безопасности населения Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 179,4 | 168,78 | Неисполнение расходных обязательств в полном объеме, в связи с укомплектованностью запланированных на 2020 год учреждений первичными средствами пожаротушения |
| 9. | Развитие физической культуры и спорта на территории Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 7654,1 | 7647,46 | - |
| 10. | Проведение противоэпизоотических мероприятий домашних животных и птиц в ЛПХ Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 1,0 | 0 | В связи с отменой полномочий с 01.01.2020 года вакцинация домашних животных и птиц не проводилась |
| 11. | Противодействие коррупции в Каневском сельском поселении Каневского района на 2018-2020 годы | 47,0 | 44,25 | - |
| 12. | Информационное общество Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 5163,4 | 5014,22 | Неполное исполнение запланированных показателей, в связи со снижением площади публикуемого материала в СМИв рамках экономии бюджетных средств, в связи с увеличением количества бесплатных публикаций по информированию населения об деятельности органов муниципальной власти. |
| 13. | Благоустройство территории Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 55893,6 | 53891,61 | Неполное исполнение запланированных муниципальной программой показателей в 2020 году в связи с проводимой работой по снижению затрат на оплату уличного освещения (установка энергосберегающих светильников), а также перенос части работ по обслуживанию уличного освещения на 2021 год. |
| 14. | Развитие и содержание дорожного хозяйства Каневского сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | 65968,8 | 64742,73 | Неполное исполнение запланированных муниципальной программой показателей в 2020 году в связи с недовыполнением запланированных работ в декабре 2020 года, связанных неблагоприятными для дорожных работ погодными условиями. |
| 15. | Улучшение качества питьевой воды Каневского сельского поселения Каневского района и осуществление мероприятий по улучшению водоснабжения на 2020-2024 годы | 13520,4 | 13519,92 | - |
| 16. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Каневском сельском поселении Каневского района на 2019-2021 годы | 50,0 | 0 | В 2020 году сложилась экономия средств бюджета, так как печатные публикации проводились в средствах массовой информации на безвозмездной основе. Обращений от субъектов МСП об оказании консультационной поддержки в 2020 году в администрацию не поступало. |
| 17. | Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Каневского сельского поселения Каневского района | 1041,5 | 1027,3 | В рамках выполнения работ в 2020 году возникла экономия на сумму 14,2 тыс.руб. Средства будут перераспределены на 2021 год. |

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Каневского

сельского поселения Каневского район                                                                                                                         А.А. Иванов