Итого реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

Каневского сельского поселения Каневского района за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой программы | Наименование целевого индикатора | Плановое значение индикатора | Достигнутые показатели | Сумма затрат на реализацию целевой программы, тыс. руб. |
| муниципальная целевая программа «Меры социальной поддержки граждан Каневского поселения» на 2014 год | оказание адресной денежной помощи пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чел. | 15 | 18 | 422,5 |
| приобретение памятных подарков для отдельных категорий граждан к праздничным (памятным) датам, шт. | 10 | 12 |
| оказание адресной помощи жителям Каневского сельского поселения Каневского района, пострадавшим от стихийных бедствий, чел. | 3 | 3 |
| муниципальная целевая программа Каневского сельского поселения «Культура» на 2012-2014 годы | количество проведенных мероприятий, шт. | 1500 | 1391 | 2292,6 |
| муниципальная целевая программа «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры массового спорта в Каневском сельском поселении» на 2014 год | количество проведенных массовых спортивных мероприятий с населением, шт. | 433 | 435 | 747,3 |
| количество участников массовых спортивных мероприятий, чел. | 14000 | 13852 |
| количество футбольных матчей с участием команд на поддержку и развитие, которых выделены субсидии, шт. | 20 | 0 |
| ведомственная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики в Каневском сельском поселении Каневского района Каневского района на 2014-2015 годы» | Мероприятия, посвященные открытию Года здорового образа жизни в России, шт./чел-к | 1/300 | 1/291 | 826,0 |
| Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (встречи с ветеранами Великой Отечественной и локальных войн, поездки в подшефные воинские части, конкурсы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, возложение цветов, венков к памятникам времен ВОВ), шт./чел-к | 4/500 | 5/515 |
| Мероприятия, посвященные  Дню молодого избирателя  (конкурсы, флайер-акции, участие в краевом фестивале «Ярмарка молодежных идей. Да! Выбо.ru!»), шт./чел-к | 2/20 | 2/20 |
| Мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией (конкурсы, флайер-акции) , шт./чел-к | 1/100 | 1/120 |
| Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню, шт./чел-к | 1/100 | 1/89 |
| Мероприятия, посвященные празднованию Дня Весны и Труда, шт./чел-к | 1/100 | 1/120 |
| Мероприятия, посвященные  Дню Победы (вахты памяти, автопробеги, встречи с ветеранами, ремонт и наведение порядка на местах захоронений и памятниках времен ВОВ, участие в праздничном митинге), шт./чел-к | 5/100 | 6/110 |
| Мероприятия, посвященные окончанию учебного года (награждение активистов школьного самоуправления в рамках «Последнего звонка», концертная программа), шт./чел-к | 5/50 | 5/50 |
| Мероприятия, посвященные  Дню защиты детей (развлекательные программы), шт./чел-к | 5/100 | 5/125 |
| Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (конкурсы, флайер-акции, соревнования по подвижным играм), шт./чел-к | 3/100 | 4/152 |
| Мероприятия, посвященные  Дню Петра и Февроньи (акции, концертно-конкурсные программы, чествование многодетных матерей и молодые семьи), шт./чел-к | 2/100 | 2/90 |
| Мероприятия, посвященные  Дню молодежи в России (награждение активной молодежи, конкурсы, концертная программа) , шт./чел-к | 2/500 | 2/600 |
| Организация работы летних молодежных площадок (ремонт оборудования, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, награждение активных участников),шт./чел-к | 40/80 | 40/80 |
| Трудоустроство детей и молодежи в период летних каникул, шт./чел-к | 40/80 | 40/80 |
| Мероприятия, посвященные  Дню знаний (награждение учащихся, принимавших активное участие в летней кампании) шт./чел-к | 5/30 | 5/35 |
| Мероприятия, посвященные празднованию 220-й годовщины со Дня основания станицы Каневской (конкурсы, встречи с почетными жителями станицы Каневской, субботники), шт./чел-к | 5/500 | 6/675 |
| Мероприятия, посвященные Дню комсомола, шт./чел-к | 1/30 | 1/27 |
| Мероприятия, посвященные  Дню народного единства (акции, опросы, участие в праздничном митинге) , шт./чел-к | 1/50 | 1/62 |
| Мероприятия, посвященные  Дню кубанской матери и Дню матери (чествование молодых многодетных матерей, акция «Письмо маме», концертные программы) , шт./чел-к | 5/50 | 5/60 |  |
| Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом (акции, опросы, кинолектории) , шт./чел-к | 5/100 | 5/124 |
| Итоговое мероприятие 2014 года «Молодежный огонек», посвященное празднованию Нового года, (концертно-конкурсная программа, чествование молодежи, принимавшей активное участие в общественной жизни Каневского сельского поселения, «сладкий» стол) , шт./чел-к | 5/100 | 5/112 |
| Поддержка и развитие волонтерского движения Каневского сельского поселения, шт./чел-к | 4/30 | 4/30 |
| Реализация Закона КК № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (поощрение членов общественного объединения «Молодежный патруль», проведение информационной работы, акции, мероприятие, посвященное 3-летию «детского» закона) , шт./чел-к | 15/50 | 15/60 |
| муниципальная целевая программа «Проведение противоэпизоотических мероприятий домашних животных и птиц в ЛПХ» на 2014-2016 годы | количество вакцинированных животных и птицы в ЛПХ Каневского сельского поселения, шт. | 81400 | 35002 | 21,5 |
| муниципальная целевая программа «Улучшение качества питьевой воды в Каневском сельском поселении Каневского района и осуществление мероприятий по улучшению водоснабжения на 2014 год» | протяженность реконструированных водопроводных сетей, км | 0,4 | 0,34 | 1137,0 |
| количество отремонтированных артезианских скважин, шт. | 1 | 2 |
| муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Каневском сельском поселении Каневского района на 2013 - 2014 годы» | количество установленных (замененных) плоских дорожных знаков, шт. | 200 | 231 | 1899,5 |
| протяженность нанесенной горизонтальной дорожной разметки, км | 29 | 28,1 |
| муниципальная целевая программа «Приоритеты развития и поддержки муниципальных библиотек Каневского сельского поселения» на 2013- 2015 годы | число читателей, чел. | 4900 | 4915 | 447,7 |
| количество книговыдач, шт. | 17100 | 16996 |
| число посетителей, чел. | 39900 | 39881 |
| муниципальная целевая программа «Развитие канализационной системы населенных пунктов Каневского сельского поселения Каневского района на 2013-2015 годы» | протяженность отремонтированных канализационных сетей, км | 0,5 | 0,45 | 434,9 |
| количество отремонтированных напорных коллекторов, шт. | 1 | 1 |
| ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие кубанского казачества в Каневском сельском поселении Каневского района на 2014 год» |  |  |  | 178,2 |
| ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Каневском сельском поселении Каневского района на 2014 год» | Организация и проведение обучающих семинаров, «круглых столов», конференций и мероприятий с представителями малого бизнеса | 2 | 2 | 13,1 |
| Проведение совместно с центром занятости населения Каневского района ярмарки рабочих мест для субъектов малого предпринимательства | 1 | 1 |
| Размещение информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 5 | 2 |
| Организация и проведение «дней открытых дверей», для субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 | 4 |
| Презентация малого бизнеса и обеспечение участия субъектов малого бизнеса в различных выставках, ярмарках, конкурсах краевого и федерального уровня | 2 | 1 |

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Каневского

сельского поселения Каневского района А.Н. Яковенко